## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 3 | MIC190101505458 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOPEZ RAYON DE LA CABECERA MUNICIPAL - 6043 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 6043 | S | 178 | 172 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE LOPE RAYON PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA NACIONAL LAZARO CARDENAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CARRETERA NACIONAL LAZARO CARDENAS SE UBICA EN EN LA CALLE LOPEZ RAYON, lon:-101.9133293, lat:19.41074529}} | 2019-02-12 | 2019-03-23 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:330.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505703 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CAMINO A LA HACIENDA DE ZIRIMICUARO - 6795 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 6795 | S | 33 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PEATONAL CAMINO A LA HACIENDA PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PROLONGACION CUAUHTEMOC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FERNANDO MONTES DE OCAMPO SE UBICA EN EN CAMINO A LA HACIENDA ENTRE LA C, lon:-101.95953749, lat:19.40589259}} | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/027/19/2019, contratista:IHUITLAN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, monto:550000.0, importe_modificado:55000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1505703/proyecto_INICIO, 1505703/proyecto_PROCESO, 1505703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518226 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO - 7128 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 7128 | S | 270 | 235 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA URUAPAN - TARETAN PUEBLO EL FRESNO, 61703 EL FRESNO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE TABACHINES, CARRETERA FRESNO - RINCON DE LAS FLORES SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRE, lon:-101.92318748, lat:19.41803636}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1518226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201549491 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 98341 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 98341 | S | 34 | 26 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE MARGARITA PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE GARDENIA SE UBICA EN LA CALLE MARGARITA ENTRE LA CALLE LIRIO Y BUGAMBILIA, lon:-101.9213253, lat:19.43544927}} | 2019-10-07 | 2019-10-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1549491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535997 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA REVOLUCION LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO - 50717 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 50717 | S | 153 | 147 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA NACIONAL LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN, lon:-101.91250889, lat:19.41036064}} | 2019-05-02 | 2019-07-19 | 640000 | 640000 | 640000 | 192000 | 192000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/029/33/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA INCON, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:640000.0, importe_modificado:640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1535997/proyecto_INICIO, 1535997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201549447 | Proyecto de inversión | 228000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:228000.0}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALHELI DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 98211 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 98211 | S | 23 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE ALHELI PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL VARA AZUL Y CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE, CALLE MARGARITA SE UBICA EN LA CALLE ALHELI ENTRE CALLE AL VARA AUL Y CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE, lon:-101.92129311, lat:19.43812026}} | 2019-06-14 | 2019-07-16 | 228000 | 227607.98 | 227607.98 | 227607.98 | 227607.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1549447/proyecto_INICIO, 1549447/proyecto_PROCESO, 1549447/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505859 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL ZURUMUCAPIO - 7261 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 7261 | S | 3512 | 3488 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:754.0, meta_modificada:754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE FRAY ANTONIO DE JESUS PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRY ANTONIO DE GANTE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, BRECHA LAZARO CARDENAS SE UBICA EN LA CALLE FRAY, lon:-101.88934069, lat:19.45134147}} | 2019-04-02 | 2019-05-31 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1505859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505706 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA REUNION DE LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO - 6821 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 6821 | S | 33 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO LA REUNION PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LAS LAJAS Y CAMINO CONOCIDO SIN NOMBRE, BRECHA CONOCIDO SE UBICA EN CAMINO A LA REUNIÓN LA REUNIÓN ENTRE LA CARRETERA, lon:-101.96189391, lat:19.39687159}} | 2019-06-03 | 2019-07-04 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2400.0}} | {1505706/proyecto_PROCESO, 1505706/proyecto_FIN, 1505706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535950 | Proyecto de inversión | 239000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239000.0, modificado:239000.0}} | PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO - 50645 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 50645 | S | 47 | 41 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BELLA VISTA, CALLE EMILIANO APATA SE UBICA SOBRE LA CALLE OBREGON ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMB, lon:-101.90741805, lat:19.42017581}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/010/04/2019, contratista:IHUITLAN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:239000.0, importe_modificado:239000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1535950/proyecto_FIN, 1535950/proyecto_INICIO, 1535950/proyecto_PROCESO, 1535950/proyecto_FIN, 1535950/proyecto_PROCESO, 1535950/proyecto_INICIO, 1535950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535971 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 50679 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 50679 | S | 34 | 26 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:AVENIDA MAGNOLIA PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA URUAPAN - MORELIA Y CALLE ALHELI, CALLE LOS MANGOS SE UBICA SOBRE LA AVENIDA MAGNOLIA ENTRE LA CARRETERA URUAPAN - MORELIA Y CALLE A, lon:-101.9232994, lat:19.42673789}} | 2019-05-03 | 2019-08-30 | 1000000 | 999990.56 | 999990.56 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1535971/proyecto_PROCESO, 1535971/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505754 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO - 6980 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 6980 | S | 46 | 42 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO, lon:-101.95692502, lat:19.40910038}} | 2019-06-03 | 2019-07-04 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.0}} | {1505754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505370 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LATERAL CUAUHTEMOC ENTRE TALLER DE HOJALATERIA SEGUNDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 5633 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 5633 | S | 66 | 54 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANDADOR LUIS DONALDO COLOSIO Y CARRETERA ZIRACUARETIRO - CARACHA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE C, lon:-101.91777769, lat:19.41738892}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1505370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505695 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CALLE AZUCENA DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 6779 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 6779 | S | 63 | 57 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE AZUCENA PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE TULIPAN, CALLE GARDENIA SE UBICA EN LA CALLE AZUCENA ENTRE LA CALLE ORQUIDEA Y LA CALLE TULIPNA, lon:-101.92128061, lat:19.43079007}} | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/026/16/2019, contratista:SHAIRA NAYELI DIAZ ORTEGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505267 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 5346 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 5346 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LA CALLE M, lon:-101.90841187, lat:19.41723395}} | 2019-02-15 | 2019-03-29 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1505267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536225 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA CARRETERA URUAPAN TARETAN ENTRE CALLE TABACHINES Y BELLAVISTA DE LA CABECERA MUN - 51181 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 51181 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE BELLAVISTA, CALLE PARAISO SE UBICA CERCA DEL CAMPO MONARCA AUN COTADO DE LA CARRETERA URUAPAN TARETAN TAM, lon:-101.9198059, lat:19.4162828}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/025/36/2019, contratista:ALMA ROCIO MALDONADO MALDONADO, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1536225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536463 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE CONCRETO EN CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y LOS MANGOS - 51575 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 51575 | S | 43 | 37 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE CUAUHTEMOC SE UBICA SOBRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO E, lon:-101.91500881, lat:19.41811729}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/028/41/2019, contratista:ALMA ROCIO MALDONADO MALDONADO, convocante:MZM850101LU9, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1536463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505800 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN VEINTE DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE ZIRASPEN IMPERMEABILIZACION - 7176 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 7176 | S | 28 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL A ZIRASPEN PUEBLO ZIRASPÉN, 61703 ZIRASPÉN, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL A IRASPEN Y CAMINO LA ESTACADA, CARRETERA EL FRESNO -SAN ANDRES SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A ZIRASPEN EN L, lon:-101.93302791, lat:19.42384521}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/033/26/2019, contratista:CESAR AUGUSTO CEJA GUZMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1505800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201549559 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | INTRODUCCION DE COLECTOR DE RED DE DRENAJE PARA LAS COLONIAS SANTA CLARA Y EL PAREJO - 98517 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 98517 | S | 110 | 0 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE AGUSTÍN LARA SE UBICA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ , lon:-101.8925918, lat:19.44225825}} | 2019-10-01 | 2019-12-10 | 1600000 | 1599993.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1549559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505831 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO - 7220 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 7220 | S | 47 | 41 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 SEPTIEMBRE Y CALLE BELLA VISTA, CALLE EMILIANO APATA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LA CALLE 16 DE SEPT, lon:-101.90740336, lat:19.42016832}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1505831/proyecto_FIN, 1505831/proyecto_PROCESO, 1505831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
MIC190101505458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
MIC190101505703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
MIC190201518226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 380000
MIC190201549491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
MIC190201535997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640000 | 640000
MIC190201549447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228000 | 228000
MIC190101505859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
MIC190101505706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330000 | 330000
MIC190201535950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239000 | 239000
MIC190201535971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MIC190101505754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
MIC190101505370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
MIC190101505695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 290000
MIC190101505267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
MIC190201536225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
MIC190201536463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 480000
MIC190101505800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
MIC190201549559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
MIC190101505831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
MIC190101505458 | Otros | 330 | 330
MIC190101505703 | Metros lineales | 230 | 230
MIC190201518226 | Otros | 60 | 60
MIC190201549491 | Metros Cuadrados | 150 | 150
MIC190201535997 | Metros lineales | 130 | 130
MIC190201549447 | Otros | 60 | 60
MIC190101505859 | Otros | 754 | 754
MIC190101505706 | Otros | 2400 | 2400
MIC190201535950 | Metros Cuadrados | 200 | 200
MIC190201535971 | Otros | 2 | 2
MIC190101505754 | Metros Cuadrados | 202 | 202
MIC190101505370 | Metros lineales | 66 | 66
MIC190101505695 | Otros | 300 | 300
MIC190101505267 | Otros | 60 | 60
MIC190201536225 | Metros lineales | 320 | 320
MIC190201536463 | Metros lineales | 250 | 250
MIC190101505800 | Metros Cuadrados | 300 | 300
MIC190201549559 | Metros lineales | 450 | 450
MIC190101505831 | Metros Cuadrados | 200 | 200

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
MIC190101505458 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | CALLE LOPE RAYON PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA NACIONAL LAZARO CARDENAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CARRETERA NACIONAL LAZARO CARDENAS SE UBICA EN EN LA CALLE LOPEZ RAYON | -101.9133 | 19.4107
MIC190101505703 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Zirimícuaro | PEATONAL CAMINO A LA HACIENDA PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PROLONGACION CUAUHTEMOC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FERNANDO MONTES DE OCAMPO SE UBICA EN EN CAMINO A LA HACIENDA ENTRE LA C | -101.9595 | 19.4059
MIC190201518226 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | El Fresno | CALLE CARRETERA URUAPAN - TARETAN PUEBLO EL FRESNO, 61703 EL FRESNO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE TABACHINES, CARRETERA FRESNO - RINCON DE LAS FLORES SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRE | -101.9232 | 19.418
MIC190201549491 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Caracha | CALLE MARGARITA PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE GARDENIA SE UBICA EN LA CALLE MARGARITA ENTRE LA CALLE LIRIO Y BUGAMBILIA | -101.9213 | 19.4354
MIC190201535997 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA NACIONAL LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN | -101.9125 | 19.4104
MIC190201549447 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Caracha | CALLE ALHELI PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL VARA AZUL Y CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE, CALLE MARGARITA SE UBICA EN LA CALLE ALHELI ENTRE CALLE AL VARA AUL Y CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE | -101.9213 | 19.4381
MIC190101505859 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | CALLE FRAY ANTONIO DE JESUS PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRY ANTONIO DE GANTE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, BRECHA LAZARO CARDENAS SE UBICA EN LA CALLE FRAY | -101.8893 | 19.4513
MIC190101505706 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Zirimícuaro | CALLE CAMINO LA REUNION PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LAS LAJAS Y CAMINO CONOCIDO SIN NOMBRE, BRECHA CONOCIDO SE UBICA EN CAMINO A LA REUNIÓN LA REUNIÓN ENTRE LA CARRETERA | -101.9619 | 19.3969
MIC190201535950 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BELLA VISTA, CALLE EMILIANO APATA SE UBICA SOBRE LA CALLE OBREGON ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMB | -101.9074 | 19.4202
MIC190201535971 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Caracha | AVENIDA MAGNOLIA PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA URUAPAN - MORELIA Y CALLE ALHELI, CALLE LOS MANGOS SE UBICA SOBRE LA AVENIDA MAGNOLIA ENTRE LA CARRETERA URUAPAN - MORELIA Y CALLE A | -101.9233 | 19.4267
MIC190101505754 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Zirimícuaro | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO | -101.9569 | 19.4091
MIC190101505370 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANDADOR LUIS DONALDO COLOSIO Y CARRETERA ZIRACUARETIRO - CARACHA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE C | -101.9178 | 19.4174
MIC190101505695 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Caracha | CALLE AZUCENA PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE TULIPAN, CALLE GARDENIA SE UBICA EN LA CALLE AZUCENA ENTRE LA CALLE ORQUIDEA Y LA CALLE TULIPNA | -101.9213 | 19.4308
MIC190101505267 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LA CALLE M | -101.9084 | 19.4172
MIC190201536225 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE BELLAVISTA, CALLE PARAISO SE UBICA CERCA DEL CAMPO MONARCA AUN COTADO DE LA CARRETERA URUAPAN TARETAN TAM | -101.9198 | 19.4163
MIC190201536463 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE CUAUHTEMOC SE UBICA SOBRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO E | -101.915 | 19.4181
MIC190101505800 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziraspén | CALLE PRINCIPAL A ZIRASPEN PUEBLO ZIRASPÉN, 61703 ZIRASPÉN, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL A IRASPEN Y CAMINO LA ESTACADA, CARRETERA EL FRESNO -SAN ANDRES SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A ZIRASPEN EN L | -101.933 | 19.4238
MIC190201549559 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE AGUSTÍN LARA SE UBICA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ | -101.8926 | 19.4423
MIC190101505831 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 SEPTIEMBRE Y CALLE BELLA VISTA, CALLE EMILIANO APATA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LA CALLE 16 DE SEPT | -101.9074 | 19.4202

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
MIC190101505703 | Obra | MZM/DOP/AD/027/19/2019 | IHUITLAN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO | 550000 | 55000.0
MIC190201535997 | Obra | MZM/DOP/IR/029/33/2019 | INFRAESTRUCTURA INCON, S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN | 640000 | 640000.0
MIC190201535950 | Obra | MZM/DOP/AD/010/04/2019 | IHUITLAN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN | 239000 | 239000.0
MIC190101505695 | Obra | MZM/DOP/AD/026/16/2019 | SHAIRA NAYELI DIAZ ORTEGA | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN | 290000 | 290000.0
MIC190201536225 | Obra | MZM/DOP/AD/025/36/2019 | ALMA ROCIO MALDONADO MALDONADO | H.AYUNTAMIENTO | 500000 | 500000.0
MIC190201536463 | Obra | MZM/DOP/AD/028/41/2019 | ALMA ROCIO MALDONADO MALDONADO | MZM850101LU9 | 480000 | 480000.0
MIC190101505800 | Obra | MZM/DOP/AD/033/26/2019 | CESAR AUGUSTO CEJA GUZMAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO | 120000 | 120000.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
MIC190101505458 | 2019 | 3 | Otros | 330 | 330 | 330 | 100
MIC190101505703 | 2019 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 138 | 60
MIC190201518226 | 2019 | 3 | Otros | 60 | 60 | 45 | 75
MIC190201549491 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
MIC190201535997 | 2019 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 102 | 78.4615
MIC190201549447 | 2019 | 3 | Otros | 60 | 60 | 60 | 100
MIC190101505859 | 2019 | 3 | Otros | 754 | 754 | 74 | 9.8143
MIC190101505706 | 2019 | 3 | Otros | 2400 | 2400 | 2400 | 100
MIC190201535950 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
MIC190201535971 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
MIC190101505754 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 202 | 202 | 202 | 100
MIC190101505370 | 2019 | 3 | Metros lineales | 66 | 66 | 66 | 100
MIC190101505695 | 2019 | 3 | Otros | 300 | 300 | 0 | 0
MIC190101505267 | 2019 | 3 | Otros | 60 | 60 | 48 | 80
MIC190201536225 | 2019 | 3 | Metros lineales | 320 | 320 | 0 | 0
MIC190201536463 | 2019 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
MIC190101505800 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 150 | 50
MIC190201549559 | 2019 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 30 | 6.6667
MIC190101505831 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".