## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 2 | MIC240202388815 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 145280 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 145280 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE MAGNOLIA PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALHELI Y CARRETERA AUTOPISTA SIGLO XXI, CAMINO LOS MANGOS A 300 METROS DE LA HACIENDA CARACHA, lon:-101.92328986, lat:19.42666754}} | 2024-07-01 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2388815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs6: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs7: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs8: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs9: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs10: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs11: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs12: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | MIC240202388863 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.0, modificado:270000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO - 145402 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 145402 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL LAZARO CARDENAS Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y PLAZ, lon:-101.91007381, lat:19.41685235}} | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/014/24/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA DE URUAPAN S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2388863/proyecto_INICIO, 2388863/proyecto_PROCESO, 2388863/proyecto_INICIO, 2388863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs6: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs7: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs8: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs9: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs10: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs11: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs12: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | MIC240102345173 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES, DE LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO - 23526 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 23526 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE NICOLAS BRAVO SE UBICA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE , lon:-101.96063291, lat:19.40900924}} | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 0 | 515000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/012/019/2024, contratista:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:515000.0, importe_modificado:515000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2345173/proyecto_INICIO, 2345173/proyecto_PROCESO, 2345173/proyecto_FIN, 2345173/proyecto_INICIO, 2345173/proyecto_PROCESO, 2345173/proyecto_FIN, 2345173/proyecto_INICIO, 2345173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs6: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs7: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs8: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs9: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs10: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs11: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs12: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | MIC240102343087 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570000.0, modificado:567934.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RENE LEON, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU - 7299 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 7299 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:CALLE RENE LEON PUEBLO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , SE UBICA EN LA CALLE CONOCIDA COMO RENE LEON ENTRE LAS CALLES CONCOCIDAS COMO CALLE ADELITAS Y , lon:-101.94752651, lat:19.46935631}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 567934.24 | 567934.24 | 567934.24 | 567934.24 | 567934.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/004/003/2024, contratista:CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:567934.24, importe_modificado:567934.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2343087/proyecto_INICIO, 2343087/proyecto_PROCESO, 2343087/proyecto_FIN, 2343087/proyecto_PROCESO, 2343087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs6: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs7: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs8: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs9: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs10: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs11: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs12: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | MIC240102343462 | Proyecto de inversión | 271010 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271010.0, modificado:271010.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL BELEN DE LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO. - 11558 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 11558 | S | 52 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE BELEN PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TUÑLIPAN Y CALLE GARDENIA, CALLE GLOXINIA SE UBICA EN LA CALLE BELEN ENTRE LAS CALLES TULIPAN Y GARDENIA A 60 , lon:-101.89689238, lat:19.44248894}} | 2024-05-20 | 2024-07-06 | 271010 | 271010 | 271010 | 271010 | 271010 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144890, contratista:, convocante:COMUNIDAD INDIGENA SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, MICHOACAN, monto:271010.0, importe_modificado:271010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2343462/proyecto_INICIO, 2343462/proyecto_PROCESO, 2343462/proyecto_INICIO, 2343462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | MIC240102345463 | Proyecto de inversión | 128004 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128004.0, modificado:128004.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARDENEA DE LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO - 25301 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 25301 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE GARDENIA PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE ORQUIDEA, SE UBICA EN LA CALLE GARDENIA AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-101.89510955, lat:19.44257494}} | 2024-05-20 | 2024-07-06 | 128004 | 128004 | 128004 | 128004 | 128004 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144896, contratista:, convocante:COMUNIDAD INDIGENA SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, MICHOACAN, monto:128004.0, importe_modificado:128004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2345463/proyecto_INICIO, 2345463/proyecto_PROCESO, 2345463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | MIC240102345457 | Proyecto de inversión | 176153 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176153.0, modificado:176153.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDEA DE LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO. - 25271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 25271 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE ORQUIDEA PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE GARDENIA, CALLE TULIPAN SE UBICA EN LA CALLE CONOCIDA COMO ORQUIDEA AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-101.8951414, lat:19.44258}} | 2024-05-20 | 2024-07-06 | 176153 | 176153 | 176153 | 176153 | 176153 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144894, contratista:, convocante:COMUNIDAD INDIGENA SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, MICHOACAN, monto:176153.0, importe_modificado:176153.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2345457/proyecto_INICIO, 2345457/proyecto_PROCESO, 2345457/proyecto_INICIO, 2345457/proyecto_PROCESO, 2345457/proyecto_INICIO, 2345457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | MIC240202378329 | Proyecto de inversión | 1105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105000.0, modificado:1105000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO - 103281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 103281 | S | 21 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.37, meta_modificada:542.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA HACIENDA Y CARRETERA LAS LAJAS, CALLE MELCHOR OCAMPO SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MAYO A 50 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA CA, lon:-101.96015011, lat:19.4046529}} | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 940904.39 | 1105000 | 940904.39 | 940904.39 | 940904.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/009/015/2024, contratista:CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:1105000.0, importe_modificado:1105000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.37}} | {2378329/proyecto_INICIO, 2378329/proyecto_PROCESO, 2378329/proyecto_INICIO, 2378329/proyecto_FIN, 2378329/proyecto_INICIO, 2378329/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs6: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs7: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs8: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs9: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs10: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs11: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs12: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | MIC240202378826 | Proyecto de inversión | 1735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1735000.0, modificado:1735000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE PATUAN SEGUNDA ETAPA - 103238 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 103238 | S | 81 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1082.8, meta_modificada:1082.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO PATUÁN, 61707 PATUÁN, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE LUIS BANDA HIDALGO, CALLE CAMLEINAS SE UBICA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES CAMELINAS Y LUIS BANDA DE, lon:-101.91690241, lat:19.39235623}} | 2024-05-01 | 2024-06-15 | 1498785.99 | 1735000 | 1498785.99 | 1498785.99 | 1498785.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/013/013/2024, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:1735000.0, importe_modificado:1735000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1082.8}} | {2378826/proyecto_FIN, 2378826/proyecto_INICIO, 2378826/proyecto_PROCESO, 2378826/proyecto_FIN, 2378826/proyecto_INICIO, 2378826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs6: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs7: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs8: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs9: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs10: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs11: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs12: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | MIC240202388840 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO - 145328 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 145328 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL LAZARO CARDENAS Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE MORELOS SE UBICA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA, lon:-101.9102302, lat:19.41694676}} | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2388840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs6: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs7: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs8: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs9: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs10: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs11: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs12: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | MIC240202364918 | Proyecto de inversión | 955000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955000.0, modificado:955000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE JAZMIN DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 60689 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 60689 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.7, meta_modificada:514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE JAZMIN PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALHELY Y CALLE MARGARITA, CALLE ORQUIDEA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN ENTRE LAS CALLES ALHELY Y MARGARITA A 60 METROS AL SUR DE LA ESCUELA, lon:-101.92339715, lat:19.43341612}} | 2024-05-20 | 2024-06-19 | 382010.61 | 955000 | 382010.61 | 382010.61 | 382010.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/011/017/2024, contratista:CONSTRUCCIONES BEZA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:955000.0, importe_modificado:955000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.0}} | {2364918/proyecto_INICIO, 2364918/proyecto_PROCESO, 2364918/proyecto_FIN, 2364918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs6: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs7: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs8: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs9: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs10: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs11: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs12: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | MIC240102343281 | Proyecto de inversión | 152418 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152418.0, modificado:152418.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS CEDROS DE LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO. - 9601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 9601 | S | 23 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE LOS CEDROS PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALCATRAZ, CALLE GLOXINIA SE UBICA EN LA CALLE EL CEDRO ENTRE LAS CALLES HIDALGO ALCATRAZ , lon:-101.89564119, lat:19.44485456}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 152418 | 152418 | 152418 | 152418 | 152418 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144691, contratista:, convocante:COMUNIDAD INDIGENA SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, MICHOACAN, monto:152418.0, importe_modificado:152418.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2343281/proyecto_INICIO, 2343281/proyecto_FIN, 2343281/proyecto_PROCESO, 2343281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | MIC240102343548 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA - 12384 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 12384 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:448.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA CIÉNEGA LOS NARANJOS, 61706 LA CIÉNEGA (LOS NARANJOS), ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SE UBICA EN LA CALLE CONOCIDA COMO BENITO JUAREZ A 250 METROS AL NOREST, lon:-101.82016721, lat:19.37397331}} | 2024-03-21 | 2024-05-21 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/002/001/2024, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION KAISAR S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:1080000.0, importe_modificado:1080000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:484.0}} | {2343548/proyecto_INICIO, 2343548/proyecto_PROCESO, 2343548/proyecto_INICIO, 2343548/proyecto_PROCESO, 2343548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs6: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs7: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs8: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs9: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs10: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs11: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs12: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | MIC240102344015 | Proyecto de inversión | 1015000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015000.0, modificado:1015000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE PATUAN SEGUNDA ETAPA - 15668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 15668 | S | 81 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO PUEBLO PATUÁN, 61707 PATUÁN, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE LUIS BANDA HIDALGO, CALLE CAMELINAS SE UBICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS D ENTRE LAS CALLES CAMELINAS Y , lon:-101.91696946, lat:19.39238343}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 1015000 | 1015000 | 1015000 | 1015000 | 1015000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/006/012/2024, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:1015000.0, importe_modificado:1015000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.0}} | {2344015/proyecto_INICIO, 2344015/proyecto_PROCESO, 2344015/proyecto_INICIO, 2344015/proyecto_PROCESO, 2344015/proyecto_FIN, 2344015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs6: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs7: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs8: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs9: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs10: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs11: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs12: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | MIC240102344175 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD 25 ABRIL - 16761 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 16761 | S | 84 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.68, meta_modificada:55.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:41, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO 25 DE ABRIL, 61700 COLONIA 25 DE ABRIL, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE, lon:-101.90541283, lat:19.40001068}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/003/020/2024, contratista:ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.68}} | {2344175/proyecto_INICIO, 2344175/proyecto_PROCESO, 2344175/proyecto_FIN, 2344175/proyecto_PROCESO, 2344175/proyecto_FIN, 2344175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs6: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs7: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs8: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs9: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs10: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs11: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs12: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | MIC240102343082 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA DE ALVAREZ DEL BARRIO LOS ECUARITOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU - 7289 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 7289 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:PRIVADA ALVAREZ PUEBLO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA PRIVADA DE ALVAREZ Y LA CALLE CONOCIDA COMO TULIPANES Y CALLE CONOCIDO POR LOS HABITANTES DEL PUEBLO, lon:-101.94083827, lat:19.46961089}} | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/005/002/2024, contratista:MOISES ALEJANDRO HERNANDEZ REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2343082/proyecto_INICIO, 2343082/proyecto_FIN, 2343082/proyecto_PROCESO, 2343082/proyecto_INICIO, 2343082/proyecto_PROCESO, 2343082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs6: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs7: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs8: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs9: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs10: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs11: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs12: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | MIC240102343300 | Proyecto de inversión | 393126 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393126.0, modificado:393126.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL ROSAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO. - 9764 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 9764 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE EL ROSAL PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL CARRIL Y CALLE TULIPAN, SE UBICA EN LA CALLE EL ROSAL ENTRE LAS CALLES EL CARRIL Y EL TULIPAN A UN COS, lon:-101.8985929, lat:19.44476652}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 393126 | 393126 | 393126 | 393126 | 393126 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144693, contratista:, convocante:COMUNIDAD INDIGENA SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, MICHOACAN, monto:393126.0, importe_modificado:393126.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2343300/proyecto_INICIO, 2343300/proyecto_PROCESO, 2343300/proyecto_FIN, 2343300/proyecto_PROCESO, 2343300/proyecto_FIN, 2343300/proyecto_INICIO, 2343300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | MIC240102343640 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LA MARUATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU - 13020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 13020 | S | 277 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL PILANCON Y ANDADOR LOS TABACHINES, CALLE JUANA DE ARCO SE LOCALIZA A 550 METROS AL NORTE RESPECTO A LA PLAZA , lon:-101.94283231, lat:19.46990254}} | 2024-06-05 | 2024-08-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/001/11/2024, contratista:GACE INGENIERIA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2343640/proyecto_INICIO, 2343640/proyecto_PROCESO, 2343640/proyecto_INICIO, 2343640/proyecto_FIN, 2343640/proyecto_PROCESO, 2343640/proyecto_FIN, 2343640/proyecto_PROCESO, 2343640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs6: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs7: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs8: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs9: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs10: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs11: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs12: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | MIC240202378830 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, modificado:260000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAZMIN DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 103267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 103267 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE JAZMIN PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALHELI Y CALLE MARGARITA, CALLE ORQUIDEA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN ENTRE LAS CALLES ALHELI Y MARGARITA A 60 METROS AL SUR DE LA ESCUELA , lon:-101.92341861, lat:19.43342118}} | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/010/018/2024, contratista:CONSTRUCCIONES BEZA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2378830/proyecto_INICIO, 2378830/proyecto_PROCESO, 2378830/proyecto_FIN, 2378830/proyecto_PROCESO, 2378830/proyecto_FIN, 2378830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs6: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs7: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs8: {observación:sobregiro, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs9: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs10: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs11: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}, obs12: {observación:sobregiro en el recaudadoi, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | MIC240102343250 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO - 9329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 9329 | S | 201 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE AGUSTIN LARA, CARRETERA AUTOPISTA SIGLO XXI LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL COLEGIO D, lon:-101.89278548, lat:19.44180984}} | 2024-03-22 | 2024-06-15 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CISAZM/DOP/001/2024, contratista:BRAULIO MAXIMILIANO RAMOS, convocante:COMUNIDAD INDIGENA SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, MICHOACAN, monto:1549968.85, importe_modificado:1549968.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:682.0}} | {2343250/proyecto_FIN, 2343250/proyecto_INICIO, 2343250/proyecto_FIN, 2343250/proyecto_PROCESO, 2343250/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | MIC240102343405 | Proyecto de inversión | 419879 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419879.0, modificado:419879.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JAZMÍN DE LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO. - 10822 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 10822 | S | 109 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE JAZMIN PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL CARRIL Y CALLE TULIPAN, CALLE CRISANTEMO SE UBICSA EN LA CALLE JAZMIN ENTRE LAS CALLES EL CARRIL Y TULIPAN, lon:-101.8988343, lat:19.44415825}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 419879 | 419879 | 419879 | 419879 | 419879 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144695, contratista:, convocante:COMUNIDAD INDIGENA SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, MICHOACAN, monto:419879.0, importe_modificado:419879.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0}} | {2343405/proyecto_INICIO, 2343405/proyecto_PROCESO, 2343405/proyecto_FIN, 2343405/proyecto_INICIO, 2343405/proyecto_PROCESO, 2343405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:sobregiro en el monto del ministrado recaudado ya que no puede ser mayor a 12372020 favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2024-07-17}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
MIC240202388815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1080000 | 1080000
MIC240202388863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 270000 | 270000
MIC240102345173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 515000 | 515000
MIC240102343087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 570000 | 567934.24
MIC240102343462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 271010 | 271010
MIC240102345463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 128004 | 128004
MIC240102345457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176153 | 176153
MIC240202378329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1105000 | 1105000
MIC240202378826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1735000 | 1735000
MIC240202388840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
MIC240202364918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 955000 | 955000
MIC240102343281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152418 | 152418
MIC240102343548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1080000 | 1080000
MIC240102344015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015000 | 1015000
MIC240102344175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
MIC240102343082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
MIC240102343300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 393126 | 393126
MIC240102343640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000 | 950000
MIC240202378830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260000 | 260000
MIC240102343250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1550000 | 1550000
MIC240102343405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 419879 | 419879

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
MIC240202388815 | Metros Cuadrados | 540 | 540
MIC240202388863 | Metros lineales | 50 | 50
MIC240102345173 | Metros lineales | 180 | 180
MIC240102343087 | Metros lineales | 155 | 155
MIC240102343462 | Metros lineales | 184 | 184
MIC240102345463 | Metros lineales | 95 | 95
MIC240102345457 | Metros lineales | 116 | 116
MIC240202378329 | Metros Cuadrados | 542.37 | 542.37
MIC240202378826 | Metros Cuadrados | 1082.8 | 1082.8
MIC240202388840 | Metros lineales | 69 | 69
MIC240202364918 | Metros Cuadrados | 513.7 | 514
MIC240102343281 | Metros lineales | 110 | 110
MIC240102343548 | Metros cuadrados de construcción | 448 | 484
MIC240102344015 | Metros lineales | 222 | 203
MIC240102344175 | Metros cuadrados de construcción | 55.68 | 55.68
MIC240102343082 | Metros lineales | 100 | 105
MIC240102343300 | Metros lineales | 240 | 240
MIC240102343640 | Metros Cuadrados | 600 | 600
MIC240202378830 | Metros lineales | 80 | 80
MIC240102343250 | Metros cuadrados de construcción | 682 | 682
MIC240102343405 | Metros lineales | 241 | 241

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
MIC240202388815 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Caracha | CALLE MAGNOLIA PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALHELI Y CARRETERA AUTOPISTA SIGLO XXI, CAMINO LOS MANGOS A 300 METROS DE LA HACIENDA CARACHA | -101.9233 | 19.4267
MIC240202388863 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | CALLE MATAMOROS PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL LAZARO CARDENAS Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y PLAZ | -101.9101 | 19.4169
MIC240102345173 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Zirimícuaro | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE NICOLAS BRAVO SE UBICA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE | -101.9606 | 19.409
MIC240102343087 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Andrés Coru | CALLE RENE LEON PUEBLO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , SE UBICA EN LA CALLE CONOCIDA COMO RENE LEON ENTRE LAS CALLES CONCOCIDAS COMO CALLE ADELITAS Y | -101.9475 | 19.4694
MIC240102343462 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | CALLE BELEN PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TUÑLIPAN Y CALLE GARDENIA, CALLE GLOXINIA SE UBICA EN LA CALLE BELEN ENTRE LAS CALLES TULIPAN Y GARDENIA A 60 | -101.8969 | 19.4425
MIC240102345463 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | CALLE GARDENIA PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE ORQUIDEA, SE UBICA EN LA CALLE GARDENIA AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA | -101.8951 | 19.4426
MIC240102345457 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | CALLE ORQUIDEA PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE GARDENIA, CALLE TULIPAN SE UBICA EN LA CALLE CONOCIDA COMO ORQUIDEA AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA | -101.8951 | 19.4426
MIC240202378329 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Zirimícuaro | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA HACIENDA Y CARRETERA LAS LAJAS, CALLE MELCHOR OCAMPO SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MAYO A 50 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA CA | -101.9602 | 19.4047
MIC240202378826 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Patuán | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO PATUÁN, 61707 PATUÁN, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE LUIS BANDA HIDALGO, CALLE CAMLEINAS SE UBICA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES CAMELINAS Y LUIS BANDA DE | -101.9169 | 19.3924
MIC240202388840 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | CALLE MATAMOROS PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL LAZARO CARDENAS Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE MORELOS SE UBICA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA | -101.9102 | 19.4169
MIC240202364918 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Caracha | CALLE JAZMIN PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALHELY Y CALLE MARGARITA, CALLE ORQUIDEA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN ENTRE LAS CALLES ALHELY Y MARGARITA A 60 METROS AL SUR DE LA ESCUELA | -101.9234 | 19.4334
MIC240102343281 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | CALLE LOS CEDROS PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALCATRAZ, CALLE GLOXINIA SE UBICA EN LA CALLE EL CEDRO ENTRE LAS CALLES HIDALGO ALCATRAZ | -101.8956 | 19.4449
MIC240102343548 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | La Ciénega (Los Naranjos) | AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA CIÉNEGA LOS NARANJOS, 61706 LA CIÉNEGA (LOS NARANJOS), ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SE UBICA EN LA CALLE CONOCIDA COMO BENITO JUAREZ A 250 METROS AL NOREST | -101.8202 | 19.374
MIC240102344015 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Patuán | CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO PUEBLO PATUÁN, 61707 PATUÁN, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE LUIS BANDA HIDALGO, CALLE CAMELINAS SE UBICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS D ENTRE LAS CALLES CAMELINAS Y | -101.917 | 19.3924
MIC240102344175 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Colonia 25 de Abril | CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO 25 DE ABRIL, 61700 COLONIA 25 DE ABRIL, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE | -101.9054 | 19.4
MIC240102343082 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Andrés Coru | PRIVADA ALVAREZ PUEBLO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA PRIVADA DE ALVAREZ Y LA CALLE CONOCIDA COMO TULIPANES Y CALLE CONOCIDO POR LOS HABITANTES DEL PUEBLO | -101.9408 | 19.4696
MIC240102343300 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | CALLE EL ROSAL PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL CARRIL Y CALLE TULIPAN, SE UBICA EN LA CALLE EL ROSAL ENTRE LAS CALLES EL CARRIL Y EL TULIPAN A UN COS | -101.8986 | 19.4448
MIC240102343640 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Andrés Coru | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL PILANCON Y ANDADOR LOS TABACHINES, CALLE JUANA DE ARCO SE LOCALIZA A 550 METROS AL NORTE RESPECTO A LA PLAZA | -101.9428 | 19.4699
MIC240202378830 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Caracha | CALLE JAZMIN PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALHELI Y CALLE MARGARITA, CALLE ORQUIDEA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN ENTRE LAS CALLES ALHELI Y MARGARITA A 60 METROS AL SUR DE LA ESCUELA | -101.9234 | 19.4334
MIC240102343250 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE AGUSTIN LARA, CARRETERA AUTOPISTA SIGLO XXI LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL COLEGIO D | -101.8928 | 19.4418
MIC240102343405 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | CALLE JAZMIN PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL CARRIL Y CALLE TULIPAN, CALLE CRISANTEMO SE UBICSA EN LA CALLE JAZMIN ENTRE LAS CALLES EL CARRIL Y TULIPAN | -101.8988 | 19.4442

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
MIC240202388863 | Obra | MZM/DOP/AD/014/24/2024 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA DE URUAPAN S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN | 270000 | 270000.0
MIC240102345173 | Obra | MZM/DOP/AD/012/019/2024 | ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN | 515000 | 515000.0
MIC240102343087 | Obra | MZM/DOP/AD/004/003/2024 | CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN | 567934.24 | 567934.24
MIC240102343462 | Administración directa | 144890 |  | COMUNIDAD INDIGENA SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, MICHOACAN | 271010 | 271010.0
MIC240102345463 | Administración directa | 144896 |  | COMUNIDAD INDIGENA SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, MICHOACAN | 128004 | 128004.0
MIC240102345457 | Administración directa | 144894 |  | COMUNIDAD INDIGENA SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, MICHOACAN | 176153 | 176153.0
MIC240202378329 | Obra | MZM/DOP/IR/009/015/2024 | CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN | 1105000 | 1105000.0
MIC240202378826 | Obra | MZM/DOP/IR/013/013/2024 | URBANIZADORA Y EDIFICADORA | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN | 1735000 | 1735000.0
MIC240202364918 | Obra | MZM/DOP/IR/011/017/2024 | CONSTRUCCIONES BEZA S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN | 955000 | 955000.0
MIC240102343281 | Administración directa | 144691 |  | COMUNIDAD INDIGENA SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, MICHOACAN | 152418 | 152418.0
MIC240102343548 | Obra | MZM/DOP/IR/002/001/2024 | PROYECTO Y CONSTRUCCION KAISAR S.A DE C.V | H.AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 1080000 | 1080000.0
MIC240102344015 | Obra | MZM/DOP/IR/006/012/2024 | URBANIZADORA Y EDIFICADORA | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN | 1015000 | 1015000.0
MIC240102344175 | Obra | MZM/DOP/IR/003/020/2024 | ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN | 700000 | 700000.0
MIC240102343082 | Obra | MZM/DOP/IR/005/002/2024 | MOISES ALEJANDRO HERNANDEZ REYES | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN | 750000 | 750000.0
MIC240102343300 | Administración directa | 144693 |  | COMUNIDAD INDIGENA SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, MICHOACAN | 393126 | 393126.0
MIC240102343640 | Obra | MZM/DOP/IR/001/11/2024 | GACE INGENIERIA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | H.AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 950000 | 950000.0
MIC240202378830 | Obra | MZM/DOP/AD/010/018/2024 | CONSTRUCCIONES BEZA S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN | 260000 | 260000.0
MIC240102343250 | Obra | CISAZM/DOP/001/2024 | BRAULIO MAXIMILIANO RAMOS | COMUNIDAD INDIGENA SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, MICHOACAN | 1549968.85 | 1549968.85
MIC240102343405 | Administración directa | 144695 |  | COMUNIDAD INDIGENA SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, MICHOACAN | 419879 | 419879.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
MIC240202388815 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
MIC240202388863 | 2024 | 2 | Metros lineales | 50 | 50 | 40 | 80
MIC240102345173 | 2024 | 2 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
MIC240102343087 | 2024 | 2 | Metros lineales | 155 | 155 | 155 | 100
MIC240102343462 | 2024 | 2 | Metros lineales | 184 | 184 | 175 | 95.1087
MIC240102345463 | 2024 | 2 | Metros lineales | 95 | 95 | 90 | 94.7368
MIC240102345457 | 2024 | 2 | Metros lineales | 116 | 116 | 110 | 94.8276
MIC240202378329 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 542.37 | 542.37 | 542.37 | 100
MIC240202378826 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1082.8 | 1082.8 | 1082.8 | 100
MIC240202388840 | 2024 | 2 | Metros lineales | 69 | 69 | 0 | 0
MIC240202364918 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 513.7 | 514 | 514 | 100
MIC240102343281 | 2024 | 2 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
MIC240102343548 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 448 | 484 | 484 | 100
MIC240102344015 | 2024 | 2 | Metros lineales | 222 | 203 | 203 | 100
MIC240102344175 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 55.68 | 55.68 | 55.68 | 100
MIC240102343082 | 2024 | 2 | Metros lineales | 100 | 105 | 105 | 100
MIC240102343300 | 2024 | 2 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
MIC240102343640 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
MIC240202378830 | 2024 | 2 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
MIC240102343250 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 682 | 682 | 682 | 100
MIC240102343405 | 2024 | 2 | Metros lineales | 241 | 241 | 241 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".